## 設計書表紙
工程 | ドキュメント | 内容 | 範囲
要件定義 | 要件定義書 | システム目的､基本要件､機能要件､システム実現手法､効果､到達目標など | 全体
| テーブル定義書 | 各テーブルの詳細 | 個別
| ER図 | DBの設計 | 全体
| 基本設計 | IO関係図など | 個別
| 機能一覧 | アプリの機能一覧 | 個別
詳細設計 | 画面遷移図 | 画面遷移図の詳細 | 全体
スケジュール | WBS | 各フェーズの詳細説明 | 全体

## 要件定義書
要件定義書
1. 文書概要
本書は、社内向け契約管理・請求書管理システムの全体像を整理し、機能要件・非機能要件・構成要件をまとめたものです。
2. 目的
目的：契約や進行中の案件情報の一元管理、契約更新履歴の保存、請求書作成・編集の迅速化を実現する。
3. システム概要
技術選定
A.フロントエンド：React + TypeScript
CSS Modulesによるコンポーネント単位のモジュール化スタイル
モーダル／サイドバー／トップバーを共通レイアウト化
B.バックエンド：Django REST Framework
各機能画面は以下のように個別のアプリとして分ける
B1.契約情報 contracts
B2.請求書 invoices
B3.営業情報 sales
B4.契約先情報 clients
B5.メール一気送信 bulkmail
B6.共通情報 notifications
B7.PDF化 pdfgen
C.インフラ
開発に使用するインフラ関連
C1.Docker
開発環境、本番環境を切り分け済み
C2.PostreSQL
開発環境、本番環境を切り分け済み
4. 機能要件
A)共通部
A1.トップバー
「契約情報」「請求書」「営業情報」など各アプリのボタンを常に表示
A2.モーダル
各アプリのコンテンツを表示させる
B)契約情報
どの社員がどの案件に従事しているか、案件の詳細が表示される
B1.一覧表示
サイドバーに全契約の社員名をリスト表示
未選択時は「社員を選択してください」と表示
B2.詳細表示
選択した契約の全フィールドをテーブル表示
「新規作成」「編集」「削除」ボタンを常に右上に固定表示
B2-1.「新規作成」時
モーダルで空フォームを開き、必須項目を入力して登録
登録成功時に「正常に登録しました」をアラート表示
B2-2.「編集」時
モーダルで既存データをフォームに読み込み、更新可
更新成功時に「正常に登録しました」をアラート表示
B2-3.「削除」
削除ボタン押下で確認後に削除
C)請求書
C1.サイドバー
サイドバーに契約している会社のリスト表示
モーダル上部に「基本情報」「請求情報」「請求書サンプル」のタグが表示
C2.詳細表示
サイトバーに選択した他社の情報をモーダルに表示
「編集」「PDF発行」ボタンを常に右上に固定表示
C2-1.編集
画面の情報を編集する機能
C2-1-1.基本情報
モーダルで基本情報・明細行の編集可
保存とキャンセルボタンは画面の下部に固定
更新成功時に「正常に更新しました」をアラート表示
C2-1-2.請求情報
更新成功時に「正常に更新しました」をアラート表示
保存とキャンセルボタンは画面の下部に固定
モーダルで請求情報編集可、ただし中部にある社員カードは編集不可（写真付きなし）
C2-1-3.請求書サンプル
モーダルで請求情報確認、編集機能なし
C2-2.PDF発行
画面を基づいてPDFファイルを発行する機能
C2-2-1.基本情報
モーダルのレイアウトを基づいて発行
C2-2-2.請求情報
モーダルのレイアウトを基づいて発行
C2-2-3.請求書サンプル
モーダルのレイアウトを基づいて発行
C2-3.メール一斉送信
請求書サンプル画面のみ右上にボタンを固定表示
C2-3-1.請求書サンプル
請求書サンプル画面のPDFを添付ファイルとしてメールに登録した上メール一斉送信に遷移
D)営業情報
D1.サイドバー
サイドバーに登録済みの社員の名前を表示
D2.詳細表示
サイトバーに選択した社員の情報をモーダルに表示
「編集」ボタンを常に右上に固定表示
D2-1.編集
モーダルで既存データを更新可
保存とキャンセルボタンは画面の下部に固定
更新成功時に「正常に更新しました」をアラート表示
E)契約先情報一覧
E1.ページ切り替え
契約先情報１ページに６件まで、他はページ切り替えで対応
E2.詳細表示
モーダルに各契約先の社名、メモー、担当者情報、タグを表示
「編集」ボタンは各担当者情報のセルとタグのセルの右側に表示
E2-1.編集
ポップアップでモーダルで既存データを更新可
保存とキャンセルボタンは画面の下部に固定
更新成功時に「正常に更新しました」をアラート表示
E2-2-1.メモ
メモの編集が可能（デフォルトは空）
編集ボタンはメモ欄の右側に固定
E2-2-2.担当者
担当者情報を更新、担当者を追加可能（担当者名前、メールアドレス）
担当者追加ボタン「＋」はタグ編集のポップアップの下部に固定表示
E2-2-3.タグ
タグを追加、編集可能
タグ追加ボタン「＋」はタグ編集のポップアップの下部に固定表示
タグは最大５つまで
F)メール一斉送信
F1.宛先指定
モーダルで宛先を指定
F1-1.宛先個別指定
手動で担当者を個別に指定
複数宛先指定可能
複数宛先の間はCC/BCC設定可能
宛先決定ボタンはモーダルの下部に固定
F1-2.宛先をタダでフィルタリングして指定
複数宛先指定可能
情報は「契約先情報一覧」から取得
宛先の間はBCC設定
宛先決定ボタンはモーダルの下部に固定表示
F2.メールを送信
・タイトル
・CC/BCC設定
・本文
・添付ファイル
など編集可能
決定ボタンはモーダル下部に固定表示
F3.送信前の確認
・タイトル
・CC/BCC設定
・本文
・添付ファイル
上記の確認ポップアップが出現
F3-1.送信
送信ボタンはモーダル下部に固定表示
送信成功時に「正常に送信しました」をアラート表示

## テーブル定義
contractアプリ
contract_model
テーブル名 | PK | UK | カラム名 | データ型 | NULL許可 | デフォルト | 制約・備考
contract | ● | ● | id | SERIAL | NO |  | 主キー、自動採番
contract |  |  | employee_name | VARCHAR(255) | NO | " " | '
contract |  |  | work_style | VARCHAR(20) | NO | onsite' | remote/onsite/hybrid のいずれか'
contract |  |  | contract_start_date | DATE | NO | CURRENT_DATE
contract |  |  | contract_end_date | DATE | NO | CURRENT_DATE
contract |  |  | project_name | VARCHAR(255) | NO | " " | '
contract |  |  | client_company | VARCHAR(255) | NO | " " | '
contract |  |  | client_address | VARCHAR(512) | YES | " " | 空文字列可'
contract |  |  | unit_price | INTEGER | NO | 0 | '
contract |  |  | overtime_unit_price | INTEGER | NO | 0 | '
contract |  |  | deduction_unit_price | INTEGER | NO | 0 | '
contract |  |  | working_hours_min | INTEGER | NO | 0 | '
contract |  |  | working_hours_max | INTEGER | NO | 0 | '
contract |  |  | payment_site_days | INTEGER | NO | 0 | '
contract |  |  | created_at | TIMESTAMP WITH TIME ZONE | NO | NOW() | 自動設定'
contract |  |  | updated_at | TIMESTAMP WITH TIME ZONE | NO | NOW() | 自動更新'
contract_manager_model
テーブル名 | PK | UK | カラム名 | データ型 | NULL許可 | デフォルト | 制約・備考
contract_manager | ● | ● | id | SERIAL | NO |  | 主キー、自動採番
contract_manager |  |  | contract_id | INTEGER | NO |  | 外部キー→contract(id) ON DELETE CASCADE
contract_manager |  |  | name | VARCHAR(255) | NO | " " | '
contract_manager |  |  | email | VARCHAR(254) | NO | " " | '
contract_history_model
テーブル名 | PK | UK | カラム名 | データ型 | NULL許可 | デフォルト | 制約・備考
contract_history | ● | ● | id | SERIAL | NO |  | 主キー、自動採番
contract_history |  |  | contract_id | INTEGER | NO |  | 外部キー→contract(id) ON DELETE CASCADE
contract_history |  |  | snapshot | JSONB | NO |  | 更新前スナップショット
invoiceアプリ
invoice_model
テーブル名 | PK | UK | カラム名 | データ型 | NULL許可 | デフォルト | 制約・備考
invoice |  |  | id | SERIAL | NO |  | 主キー、自動採番
invoice |  |  | invoice_number | VARCHAR(50) | NO | " " | '
invoice |  |  | registration_number | VARCHAR(50) | NO | " " | '
invoice |  |  | bank_name | VARCHAR(100) | NO | " " | '
invoice |  |  | branch_name | VARCHAR(100) | NO | " " | '
invoice |  |  | account_number | VARCHAR(20) | NO | " " | '
invoice |  |  | account_holder | VARCHAR(100) | NO | " " | '
invoice |  |  | sent_date | DATE | NO | CURRENT_DATE | '
invoice |  |  | payment_due_date | DATE | NO | CURRENT_DATE | '
invoice |  |  | contract_id | INTEGER | YES |  | 外部キー→contract(id) ON DELETE CASCADE
invoice_item_model
テーブル名 | PK | UK | カラム名 | データ型 | NULL許可 | デフォルト | 制約・備考
invoice_item | ● | ● | id | SERIAL | NO |  | 主キー、自動採番
invoice_item |  |  | basic_id | INTEGER | NO |  | 外部キー→invoice(id) ON DELETE CASCADE
invoice_item |  |  | description | VARCHAR(255) | NO | " " | '
invoice_item |  |  | quantity | INTEGER | NO | 1 | '
invoice_item |  |  | unit_price | NUMERIC(102) | NO | " "
salesアプリ
sales_model
テーブル名 | PK | UK | カラム名 | データ型 | NULL許可 | デフォルト | 制約・備考
slaes | ● | ● | id | SERIAL | NO |  | 主キー、自動採番
slaes |  |  | contract_id | INTEGER | NO | " " | 外部キー → contracts_contract(id)、一意制約（OneToOne）
slaes |  |  | sales_status | VARCHAR(20) | NO | " " | 営業ステータス（営業中/稼働中/待機中）
slaes |  |  | skill_info | TEXT | YES |  | スキル情報
slaes |  |  | created_at | TIMESTAMP WITH TIME ZONE | NO | NOW() | 自動設定'
slaes |  |  | update_at | TIMESTAMP WITH TIME ZONE | NO | NOW() | 自動更新'
Clientsアプリ
client_clientinfo
テーブル名 | PK | UK | カラム名 | データ型 | NULL許可 | デフォルト | 制約・備考
client_clientinfo | ● |  | id | SERIAL | NO | AUTO | 主キー／自動採番
client_clientinfo |  | ● | contract_id | INTEGER | NO |  | 外部キー→contracts_contract(id)、一意制約（OneToOne）
client_clientinfo |  |  | memo | TEXT | YES | " " | メモ
client_tag
テーブル名 | PK | UK | カラム名 | データ型 | NULL許可 | デフォルト | 制約・備考
client_tag | ● |  | id | SERIAL | NO | AUTO | 主キー／自動採番
client_tag |  | ● | name | VARCHAR(50) | NO | ‘’ | タグ名、一意制約
client_clientinfo_managers
テーブル名 | PK | UK | カラム名 | データ型 | NULL許可 | デフォルト | 制約・備考
client_clientinfo_managers | ● |  | id | SERIAL | NO | AUTO | 主キー／自動採番
client_clientinfo_managers |  |  | clientinfo_id | INTEGER | NO |  | 外部キー→client_clientinfo(id)
client_clientinfo_managers |  |  | manager_id | INTEGER | NO |  | 外部キー→contracts_contractmanager(id)
client_clientinfo_tags
テーブル名 | PK | UK | カラム名 | データ型 | NULL許可 | デフォルト | 制約・備考
client_clientinfo_tags | ● |  | id | SERIAL | NO | AUTO | 主キー／自動採番
client_clientinfo_tags |  |  | clientinfo_id | INTEGER | NO |  | 外部キー→client_clientinfo(id)
client_clientinfo_tags |  |  | tag_id | INTEGER | NO |  | 外部キー→client_tag(id)
bulkmailアプリ
bulkmail_template
テーブル名 | PK | UK | カラム名 | データ型 | NULL許可 | デフォルト | 制約・備考
bulkmail_template | ● |  | id | SERIAL | NO | AUTO | 主キー／自動採番
bulkmail_template |  | ● | name | VARCHAR(100) | NO |  | テンプレート名、一意制約
bulkmail_template |  |  | subject | VARCHAR(255) | NO |  | メール件名
bulkmail_template |  |  | body | TEXT | NO |  | メール本文（HTML可）
bulkmail_template |  |  | created_at | TIMESTAMP WITH TIME ZONE | NO | now() | 作成日時
bulkmail_template |  |  | updated_at | TIMESTAMP WITH TIME ZONE | NO | now() | 更新日時
bulkmail_send_log
テーブル名 | PK | UK | カラム名 | データ型 | NULL許可 | デフォルト | 制約・備考
bulkmail_send_log | ● |  | id | SERIAL | NO | AUTO | 主キー／自動採番
bulkmail_send_log |  |  | template_id | INTEGER | YES |  | 外部キー → bulkmail_template(id)、手動送信時は NULL 可
bulkmail_send_log |  |  | subject | VARCHAR(255) | NO |  | 実際に送信したメール件名
bulkmail_send_log |  |  | body | TEXT | NO |  | 実際に送信したメール本文
bulkmail_send_log |  |  | recipients | JSONB | NO |  | 宛先リスト（メールアドレスの JSON 配列）
bulkmail_send_log |  |  | cc_list | JSONB | YES | []' | CC リスト（JSON 配列）
bulkmail_send_log |  |  | bcc_list | JSONB | YES | []' | BCC リスト（JSON 配列）
bulkmail_send_log |  |  | attachments | JSONB | YES | []' | 添付ファイル情報リスト（JSON 配列: URL など）
bulkmail_send_log |  |  | sent_at | TIMESTAMP WITH TIME ZONE | NO | now() | 送信実行日時
bulkmail_send_log |  |  | status | VARCHAR(20) | NO | sent' | 送信ステータス（例: sent, failed）
bulkmail_send_log |  |  | error_message | TEXT | YES |  | 送信失敗時のエラーメッセージ

## 契約管理システムWBS
画面遷移図 : https://miro.com/app/board/uXjVIXZKfWw=/
GitHub : https://github.com/niijima16/CONTRACRT_MRG
ID | 項目 | 内容 | フェーズ | 詳細 | 開始日 | 終了予定日 | ステータス | 担当者
2025-01-01 | プロジェクト準備 | 開発環境構築 | 環境 | Django, Reactバージョン設定 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 完成 | 肖
2025-01-02 | プロジェクト準備 | 開発環境構築 | 環境 | Docker, Lint, Formatter 設定 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 完成 | 肖
2025-01-03 | プロジェクト準備 | リポジトリ設定 | 環境 | GitHub Actions, ブランチ設計 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 完成 | 肖
2025-02-01 | Contractsアプリ | モデル定義 | バックエンド | Contractモデル作成 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 完成 | 肖
2025-02-02 | Contractsアプリ | シリアライザ作成 | バックエンド | ContractとContractManagerのSerializer作成 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 完成 | 肖
2025-02-03 | Contractsアプリ | API作成 | バックエンド | CRUD API作成、実装 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 完成 | 肖
2025-02-04 | Contractsアプリ | フロント実装 | フロントエンド | 一覧 & サイドバー&トップバー | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 完成 | 肖
2025-02-05 | Contractsアプリ | フロント実装 | フロントエンド | 詳細 & 編集モーダル | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 完成 | 肖
2025-02-06 | Contractsアプリ | フロント実装 | フロントエンド | 新規 & 削除モーダル | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 完成 | 肖
2025-02-07 | Contractsアプリ | CSS調整 | フロントエンド | CSS最終調整 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 完成 | 肖
2025-03-01 | Invoicesアプリ | モデル定義 | バックエンド | Invoice基本モデル作成 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 完成 | 肖
2025-03-02 | Invoicesアプリ | シリアライザ作成 | バックエンド | InvoiceSerializer | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 完成 | 肖
2025-03-03 | Invoicesアプリ | API作成 | バックエンド | CRUD API作成、実装 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 完成 | 肖
2025-03-04 | Invoicesアプリ | フロント実装 | フロントエンド | タブ: 基本情報 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 遅延 | 肖
2025-03-05 | Invoicesアプリ | フロント実装 | フロントエンド | タブ：請求情報 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 未完成 | 肖
2025-03-06 | Invoicesアプリ | フロント実装 | フロントエンド | タブ：サンプル | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 未完成 | 肖
2025-03-07 | Invoicesアプリ | PDF生成機能実装 | 環境 | 情報収集 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 未完成 | 肖
2025-03-08 | Invoicesアプリ | PDF生成機能実装 | バックエンド | ロジック実装 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 未完成 | 肖
2025-03-09 | Invoicesアプリ | PDF生成機能実装 | バックエンド | ロジック実装 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 未完成 | 肖
2025-03-10 | Invoicesアプリ | PDF生成機能実装 | フロントエンド | PDF生成ボタン実装 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 未完成 | 肖
2025-03-11 | Invoicesアプリ | フロント実装 | フロントエンド | CSS最終調整 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 未完成 | 肖
2025-04-01 | Salesアプリ | モデル定義 | バックエンド | モデル作成 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 未完成 | 肖
2025-04-02 | Salesアプリ | シリアライザ | バックエンド | シリアライザ作成 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 未完成 | 肖
2025-04-03 | Salesアプリ | API作成 | バックエンド | CRUD API作成、実装 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 未完成 | 肖
2025-04-04 | Salesアプリ | フロント実装 | フロントエンド | 社員名、営業ステータスの実装 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 未完成 | 肖
2025-04-05 | Salesアプリ | フロント実装 | フロントエンド | スキル情報テキストボックスの実装 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 未完成 | 肖
2025-04-06 | Salesアプリ | フロント実装 | フロントエンド | CSS最終調整 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 未完成 | 肖
2025-05-01 | Clientsアプリ | モデル定義 | バックエンド | モデル作成（外部キー：タグ） | 2025-07-22 | 2025-07-24 | 未完成 | 肖
2025-05-02 | Clientsアプリ | シリアライザ | バックエンド | シリアライザ作成 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 未完成 | 肖
2025-05-03 | Clientsアプリ | API作成 | バックエンド | CRUD API作成、実装 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 未完成 | 肖
2025-05-04 | Clientsアプリ | フロント実装 | フロントエンド | 担当者画面実装 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 未完成 | 肖
2025-05-05 | Clientsアプリ | フロント実装 | フロントエンド | タグ画面実装 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 未完成 | 肖
2025-05-06 | Clientsアプリ | フロント実装 | フロントエンド | CSS最終調整 | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 未完成 | 肖
2025-06-01 | BulkMailアプリ | メールテンプレ | 環境 | テンプレ | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 未完成 | 肖
2025-06-02 | BulkMailアプリ | モデル定義 | バックエンド | モデル作成（外部キー） | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 未完成 | 肖
2025-06-03 | BulkMailアプリ | シリアライザ | バックエンド | シリアライザ作成 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 未完成 | 肖
2025-06-04 | BulkMailアプリ | API作成 | バックエンド | CRUD API作成、実装 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 未完成 | 肖
2025-06-05 | BulkMailアプリ | フロント実装 | フロントエンド | メールボックス画面など | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 未完成 | 肖
2025-06-06 | BulkMailアプリ | フロント実装 | フロントエンド | 添付ファイル画面 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 未完成 | 肖
2025-06-07 | BulkMailアプリ | フロント実装 | フロントエンド | CSS最終調整 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 未完成 | 肖
2025-07-01 | Notificationsアプリ | モデル定義 | バックエンド | モデル作成（外部キー） | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 未完成 | 肖
2025-07-02 | Notificationsアプリ | シリアライザ | バックエンド | シリアライザ作成 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 未完成 | 肖
2025-07-03 | Notificationsアプリ | API作成 | バックエンド | CRUD API作成、実装 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 未完成 | 肖
2025-07-04 | Notificationsアプリ | フロント実装 | フロントエンド | 画面作成 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 未完成 | 肖
2025-07-05 | Notificationsアプリ | フロント実装 | フロントエンド | CSS最終調整 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 未完成 | 肖
2025-08-01 | テスト | 単体テスト | 環境 | 各APPテスト | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 未完成 | 肖
2025-08-02 | テスト | 結合テスト | 環境 | シナリオテスト | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 未完成 | 肖
2025-08-03 | テスト | 負荷テスト | 環境 | Locustによる負荷テスト | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 未完成 | 肖
2025-09-01 | リリース | リリース | 環境 |  | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 未完成 | 肖
2025-09-02 | リリース | 保守 | 環境 |  | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 未完成 | 肖
2025-09-03 | リリース | 本稼働 | 環境 |  | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 未完成 | 肖